ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Тулунский район АДМИНИСТРАЦИЯ

Нижнебурбукского сельского поселения

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

д.Нижний Бурбук

«16» февраля 2018 года № 3-рг

О разработке стратегии социально-экономического развития Нижнебурбукского сельского поселения на 2019-2030 годы

В целях разработки стратегии социально-экономического развития Нижнебурбукского сельского поселения, в соответствии со статьями 6, 11, 39 Федерального закона от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»,  руководствуясь статьями 24, 47 Устава Нижнебурбукского муниципального образования,

1. Утвердить План разработки стратегии социально-экономического развития Нижнебурбукского сельского поселения на 2019-2030 годы (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Нижнебурбукского

сельского поселения                                                                 С.В.Гапеевцев

Утвержден

распоряжением Администрации

Нижнебурбукского сельского поселения

от «16» февраля 2018 г.  № 3-рг

ПЛАН

РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НИЖНЕБУРБУКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2019 – 2030 ГОДЫ

| № п/п | Наименование работ | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1, | Актуализация приоритетов, направлений и задач социально-экономического развития Нижнебурбукского сельского поселения на долгосрочный период. Обсуждение концепции проекта стратегии социально-экономического развития Нижнебурбукского сельского поселения на заседании рабочей группы по разработке стратегии социально-экономического развития Нижнебурбукского сельского поселения (далее – проект стратегии, рабочая группа) | до 1 июня 2018 года | Администрации Нижнебурбукского сельского поселения |
| 2. | Формирование проекта стратегии | до 20 июля 2018 года | Администрации Нижнебурбукского сельского поселения |
| 3. | Рассмотрение проекта стратегии на заседании рабочей группы | до 1 августа 2018 года | Администрации Нижнебурбукского сельского поселения |
| 4. | Организация и проведение общественных обсуждений проекта стратегии | до 15 сентября 2018 года | Администрации Нижнебурбукского сельского поселения |
| 5. | Согласование проекта стратегии с членами рабочей группы и должностными лицами администрации Нижнебурбукского сельского поселения | до 20 сентября 2018 года | Администрации Нижнебурбукского сельского поселения |
| 6. | Рассмотрение проекта стратегии главой Нижнебурбукского сельского поселения | До 1 октября 2018 года | Администрации Нижнебурбукского сельского поселения |
| 7. | Обеспечение внесения проекта решения Думы Нижнебурбукского сельского поселения об утверждении стратегии социально-экономического развития Нижнебурбукского сельского поселения в Думу Нижнебурбукского сельского поселения | до 15 октября 2018 года | Администрации Нижнебурбукского сельского поселения |